|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Башkортостан Республикаhы  Ауырғазы районы  Муниципальрайонынын  Тeрәпә ауыл совет  ауыл биләмәhе хакимиeте  БеренсеMай урамы 1, Тeрәпә ауылы,  Ауырғазы районы, БР, 453484  Тел.2-94-24 |  | Республика Башкортостан  Муниципальный район  Аургазинский район  Администрация сельского поселения Тряпинский сельсовет  с. Тряпино, ул. Первомайская 1,  Аургазинский район, РБ, 453484  Тел. Факс (34745) 2-94-24 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**
2. **06.04.2021 № 15**

**Об утверждении плана мероприятий по обеспечению**

**пожарной безопасности для населённых пунктов сельского поселения Тряпинский сельсовет на 2021 год**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ, «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предупреждения пожаров, уменьшения их последствий в том числе, связанных с гибелью людей, руководствуясь статьей 31 Устава сельского поселения Тряпинский сельсовет, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в сельском поселении Тряпинский сельсовет на 2021 год (прилагается).

2. Специалисту 2 категории администрации сельского поселения Тряпинский сельсовет обнародовать настоящее постановление.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления, оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельского поселения И.С.Захарова

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению администрации  сельского поселения Тряпинский  сельсовет  от 06.04.2021 № 15 |

**План**

**мероприятий по обеспечению пожарной безопасности**

**для населённых пунктов сельского поселения Тряпинский сельсовет**

**на 2021 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | | **Срок реализации** | **Лица, ответственные за выполнение** | **Примечание** | |
| **I. Подготовка и корректировка нормативных правовых актов**  **и нормативных документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности** | | | | | | |
| 1.1.1. | На весенне-летний пожароопасный период. | | 12 апреля | Администрация Тряпинский с/п. |  | |
| 1.1.2. | На осенне-зимний пожароопасный период. | | 15 сентября | Администрация Тряпинский с/п. |  | |
| 1.1.3 | По обучению населения мерам пожарной безопасности. | | 31 января | Администрация Тряпинский с/п. |  | |
| 1.2. | Разработать (откорректировать) и утвердить планы привлечения сил и средств на тушение пожаров, в том числе тушение пожаров на ненаселенных территориях | | 25 декабря | Администрация Тряпинский с/п. |  | |
| 1.3. | Разработать и утвердить годовой график работы по обучению и информированию населения о мерах пожарной безопасности, ведению противопожарной пропаганды и агитации в СМИ. | | 20 января | Администрация Тряпинский с/п. |  | |
| 1.5. | Разработать ( при необходимости откорректировать) соглашения о взаимодействии со службами жизнеобеспечения при ликвидации ЧС (аварий, пожаров и т.п.) | | 15 марта | Администрация Тряпинский с/п |  | |
| 1.6. | Издать нормативно правовой акт (постановление, распоряжение) сельского поселения «О создании патрульно-маневренных группах», которым определить полномочия, цели и задачи групп в осенне-зимний и весенне-летний периоды. В состав включить представителей местного самоуправления | | До 12.04.2021 | Администрация Тряпинский с/п |  | |
| **II. Организация работы при подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду**  **(перечень мероприятий, включаемых в план)** | | | | | | |
| 2.1. | Создать запас горюче-смазочных материалов, огнетушащих средств | | постоянно | Администрация Тряпинский с/п. |  | |
| 2.2. | Взять на учет места произрастания сухой растительности, в том числе прилегающих к населенным пунктам и объектам защиты. Провести опашку территорий населенных пунктов, прилегающих к участкам произрастания камыша и иной сухой древесно-кустарниковой растительности не зависимо от принадлежности земельного участка. | | С 1 февраля 2021 года | Администрация Тряпинский с/п. | опашка  сентябрь-октябрь уход  апрель-май2022 года | |
| 2.3. | Провести обкос территорий, подверженных возгораниям и прилегающих к населенным пунктам, в целях их локализации, в том числе, мест захоронения и прилегающих к ним территорий | | с учетом местных условий | Администрация Тряпинский с/п. Главы КФХ, руководители сельскохозяйствен-ных предприятий |  | |
| 2.4. | Подготовить перечень бесхозных строений,. | | 15 мая | Администрация Тряпинский с/п. |  | |
| 2.5. | Изготовить и обновить стенды по пропаганде мер пожарной безопасности, установить контроль за своевременным обновлением размещаемой информации | | в течении  года | Администрация Тряпинский с/п. |  | |
| 2.6. | Провести работу с населением с целью доведения информации о необходимости оснащения подворий граждан первичными средствами пожаротушения (баграми, лопатами, емкостями с водой) для оказания первой помощи по тушению пожаров. | | 20 мая | Администрация Тряпинский с/п. |  | |
| 2.7. | Обеспечить добровольную пожарную дружину в сельском поселении средствами для тушения ландшафтных пожаров (ранцевые огнетушители), а так же техникой приспособленной для тушения пожаров (трактор с плугом, бочка с водой) | | 01 апреля | Администрация Тряпинский с/п., |  | |
| 2.8. | Принять постановление, об установлении на территории поселения особого противопожарного режима, режима повышенной готовности, режима ЧС. | | При повышении класса опасности | Администрация Тряпинский с/п., |  | |
| 2.9. | В рамках муниципального контроля за выполнением правил благоустройства поселения проводить работу по пресечению сжигания мусора трав пожнивных остатков на территории поселения. В обязательном порядке выдавать предписания на уборку придворовых территорий, а также привлечение к административной ответственности по ст. 7.15 608-КЗ. | | В течении года | Администрация Тряпинский с/п., |  | |
| **III. Подготовка, утверждение и реализация дополнительных мероприятий по защите объектов**  **и населенных пунктов в условиях сухой и жаркой погоды** | | | | | | |
| 3.1. | Запретить сжигание мусора на приусадебных участках, стерни и соломы на полях сельхозпредприятий, выжигание покосов. | | По местным условиям | Управление сельского хозяйства администрации МО Администрация Тряпинский с/п. | |  |
| 3.2. | Подготовить график проверок населенных пунктов. Силами утвержденных комиссий организовать и провести проверку населенных пунктов на предмет содержания противопожарных расстояний, очистки территорий от горючих материалов, в том числе на приусадебных участках граждан. | | 15 мая | Администрация Тряпинский с/п. | |  |
| 3.3. | Организовать патрулирование населенных пунктов общественными инструкторами, добровольными пожарными, гражданами. | | На период особого противопожарного режима | Администрация Тряпинский с/п. | |  |
| **IV. Организация работы при подготовке к осенне-зимнему**  **пожароопасному периоду** | | | | | | |
| 4.1. | Восстановить освещение улиц. | | 1 октября | Администрация Тряпинский с/п. | |  |
| 4.2. | Провести подворные обходы МК жилых домов на предмет закрытия чердаков и подвалов. | | 20 октября | Администрация Тряпинский с/п. | |  |
| 4.3. | Провести уточнение и корректировку списков, с указанием адреса проживания, зарегистрированных на обслуживаемой территории, престарелых и психически больных граждан, инвалидов, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и наркотиками. Неблагополучных семей, имеющих несовершеннолетних детей.  (далее – «группа риска») | | До 01.11.2021 | Администрация Тряпинский с/п. | |  |
| 4.4. | Разработать и согласовать графики совместных профилактических мероприятий обходов домовладений и мест проживания граждан «группы риска» ., | | До 01.11.2020 | , Администрация Тряпинский с/п. | | учитываются сезонные условия |
| 4.5. | Провести мероприятия по подготовке водоисточников (водонапорных башен, пожарных гидрантов, водоемов) к эксплуатации в зимних условиях. | | До 15 октября | Служба водоснабжения , Администрация Тряпинский с/п. | |  |
| 4.6. | Организовать размещение в средствах массовой информации результатов проводимой работы, а также мер пожарной безопасности, направленных на обеспечение безопасного проживания граждан. | | Ноябрь-декабрь 2021 | Администрация Тряпинский с/п. | |  |
| **V. Организация работы по информированию руководителей предприятий, организаций и населения о мерах по обеспечению пожарной безопасности и пропаганде знаний правил пожарной безопасности** | | | | | | |
| 5.1. | | Изготовить (отремонтировать) информационные стенды о мерах пожарной безопасности, безопасном поведении в быту, разместить их в местах массового нахождения людей. | 30 апреля | Администрация Тряпинский с/п. | | обновление информации не реже  1 раза в неделю |
| 5.2. | | Обеспечить проведение сходов, собраний жителей по вопросам обеспечения пожарной безопасности. | По отдельному графику | Администрация Тряпинский с/п. | |  |
| 5.3. | | Распространить памятки, буклеты, иные агитационные материалы о мерах пожарной безопасности. | постоянно | Администрация Тряпинский с/п. | | распространение в течение года |
| 5.5. | | Проинформировать предприятия, организации, население о введении особого противопожарного режима, режима «Чрезвычайная ситуация» и принятых в связи с этим дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности. | немедленно | Администрация Тряпинский с/п. | | При введения особого пожарного режима |

Специалист 2 категории администрации

Тряпинский сельского поселения И.В.Пашкина